中央财政奖补资金支持项目一览表

单位：万元

序号	项目名称	建设主体	建设地点	奖补资金支持建设内容	支持金额	支持方式	年度资金使用计划
2025年	2026年	2027年
合 计	10000	-	3000	3000	4000
1	小麦种子加工能力提升项目	秋枫种植农民专业合作社、益鑫种植农民专业合作社、雅林种植农民专业合作社、鑫囤农业种植农民专业合作社等新型经营主体、产业园平台公司、农业农村局	张庄镇、舒庄乡、白寺镇等乡镇	购置压缩机、减速机、提升机、下料管、脉冲除尘等设备。形成固定资产并统一由国有平台公司实质化运营管理，鼓励以设备租赁方式与经营主体合作，前5年按5%或不高于5%的年利率向国有平台公司支付租金，5年后结合政策导向等因素自主协商议定租赁事宜。所收租金用于维护设施设备，并投入产业园建设基金，用于产业园内主导产业发展、经营主体激励或公益性基础设施补助。	610	先建后补	490	120	0
2	小麦加工生产线智能化改造提升项目	河南海创牧业有限公司、产业园平台公司	经开区	购置全自动小麦散装存储仓及散装线，配套建设智能化小麦存储仓。形成固定资产并统一由国有平台公司实质化运营管理，鼓励以设备租赁方式与河南海创牧业有限公司合作，前5年按5%或不高于5%的年利率向国有平台公司支付租金，5年后结合政策导向等因素自主协商议定租赁事宜。所收租金用于维护设施设备，并投入产业园建设基金，用于产业园内主导产业发展、经营主体激励或公益性基础设施补助。	1359	先建后补	700	209	450
3	小麦仓储能力提升项目	秋枫种植农民专业合作社、益鑫种植农民专业合作社、商水县金粮种植农民专业合作社、商水县天华种植专业合作社、商水县大丰收种植专业合作社、周口周丰农业科技有限公司、商水县美丽乡村种植专业合作社、商水县金农福种植农民专业合作社、商水县香梅家庭农场等新型经营主体、产业园平台公司。	张庄镇、谭庄镇、舒庄乡	建设小麦智能化仓储库，完善配套烘干设施及冷库。形成固定资产并统一由国有平台公司实质化运营管理，鼓励以设备租赁方式与新型经营主体合作，前5年按5%或不高于5%的年利率向国有平台公司支付租金，5年后结合政策导向等因素自主协商议定租赁事宜。所收租金用于维护设施设备，并投入产业园建设基金，用于产业园内主导产业发展、经营主体激励或公益性基础设施补助。	3090	先建后补	850	760	1480
4	小麦饲料加工项目	商水牧原农牧有限公司、产业园平台公司	经开区	建设小麦储存筒仓，购置原料接收与清理、粉碎、配料混合制粒、成品及辅助设备。形成固定资产并统一由国有平台公司实质化运营管理，鼓励以设备租赁方式与商水牧原农业有限公司合作，前5年按5%或不高于5%的年利率向国有平台公司支付租金，5年后结合政策导向等因素自主协商议定租赁事宜。所收租金用于维护设施设备，并投入产业园建设基金，用于产业园内主导产业发展、经营主体激励或公益性基础设施补助。	1250	先建后补	625	375	250
5	有机肥生产线建设项目	河南省指南针生物科技有限公司、发达高产种植专业合作社等新型经营主体、农业农村局、产业园平台公司	舒庄乡、张庄镇	购置有机肥生产线和配肥机。形成固定资产并统一由国有平台公司实质化运营管理，鼓励以设备租赁方式与新型经营主体、涉农公司合作，前5年按5%或不高于5%的年利率向国有平台公司支付租金，5年后结合政策导向等因素自主协商议定租赁事宜。所收租金用于维护设施设备，并投入产业园建设基金，用于产业园内主导产业发展、经营主体激励或公益性基础设施补助。	837	先建后补	165	0	672
6	农产品质量安全检测项目	农业农村局	产业园	购置河南农大检测仪器、种子检验室仪器设备、农残检测仪器和土肥检测仪器。	234	直接奖补	0	234	0
7	品牌培育项目	农业农村局	产业园	开展产业园视频制作、优质小麦视频制作、区域品牌LOGO设计、VI系统应用，通过推介促销、媒体宣传、广告宣传、文化影响、营销助力等方式，加大品牌的宣传力度。支持经营主体积极参加国际农产品交易会、国际农业博览会等大型展会，体验式消费、专业推介会。	170	直接奖补	170	0	0
8	社会化服务能力提升项目	产业园平台公司、农业农村局	产业园	购置维凯斯3WP、还田联合整地机、收割机和无人植保机等设备。以上设备不享受农机购置补贴，由国有平台公司实质化运营管理，鼓励以设备租赁方式与社会化服务组织合作，前5年按5%或不高于5%的年利率向国有平台公司支付租金，5年后结合政策导向等因素自主协商议定租赁事宜。所收租金用于维护设施设备，并投入产业园建设基金，用于产业园内主导产业发展、经营主体激励或公益性基础设施补助。	2450	先建后补	0	1302	1148